GK.271.8.2019

## U M O W A /projekt/

na „Rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli”

w dniu … 2019 r., w Orli

pomiędzy:

Gminą Orla, z siedzibą i adresem ul. A. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, reprezentowaną przez  - Pana Leona Pawluczuka – Wójta Gminy Orla

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”

oraz

…………………………………………………………………………., reprezentowaną przez:

- …………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr GK.271.8.2017 wybrana została oferta Wykonawcy z dnia … 2019 r. i zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

- 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ozn. nr geod. 437, 438, 439, 685 w obrębie Orla gm. Orla.

- 2. Na realizację przedmiotu zamówienia został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 3. Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jest opisany za pomocą dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą:

- projekty budowlane – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna,

- projekty wykonawcze – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna (przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego;

- budowę fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze;

- wymianę ogrodzenia;

- utwardzenie terenu;

- termomodernizację budynku SUW;

- roboty wykończeniowe w budynku SUW;

- budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150,0 m³ każdy;

- budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m³ każdy;

- budowę osadnika popłuczyn o poj. 15,0 m³;

- budowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;

- wymianę obudów studni głębinowych;

- przebudowę sieci wodociągowej po istniejącej trasie;

- wykonanie studni zaworu redukcyjnego na sieci wodociągowej w Orli, która będzie znajdować się na teranie stacji uzdatniania wody w Orli – studnia redukcyjna ma być wykonana z kręgów betonowych o średnicy Ø150 cm i wysokości h= 250 cm  (szczegółowy rysunek przedstawia Załącznik nr 10 do SIWZ);

- przebudowę złącza kablowo -pomiarowego;

- obsługę geodezyjną;

- rozruch stacji uzdatniania wody, a następnie zlecenie na własny koszt akredytowanych badań wody. Efekt technologiczny należy potwierdzić poprzez uzyskanie minimum dwóch badań pozytywnych, tj. bez przekroczeń wskaźników wynikających z pozwolenia wodnoprawnego;

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót, w tym również robót pomocniczych i towarzyszących koniecznych do wykonania zamówienia nie ujętych w dokumentacji, a niezbędnych do wykonania ze względu na warunki terenowe, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w wysokim standardzie (nie niższym niż w dokumentacji projektowej) z urządzeń i materiałów najwyższego gatunku, stanowiących jego własność, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy prawo budowlane (art. 10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B oraz będą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dla potwierdzenia spełnienia wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przedłożone z tłumaczeniem na język polski.

7. Wszystkie wymienione w ust. 3 dokumenty nawzajem się uzupełniają. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a oznacza to, że Zamawiający dopuszcza wykonanie w tej części zamówienia z materiałów równoważnych o  parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie niższych niż opisał. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne, ma obowiązek wykazać, jakie materiały zostaną zmienione  i określić jakie materiały w ich miejsce proponuje, a także wykazać, iż zastosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne  opisanym  przez Zamawiającego. Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przedłożone z tłumaczeniem na język polski.

8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jeżeli w przedmiocie zamówienia wskazano jakiekolwiek cechy techniczne i jakościowe przez odniesienie do polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

9. Przedmiot umowy należy wykonać w zakresie i na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem:

  - harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego robót Wykonawcy,

  - złożonej oferty,

  - kosztorysu ofertowego,

  - SIWZ na podstawie której prowadzono postępowanie przetargowe,

stanowiących integralne części Umowy.

10. Budowa będzie prowadzona na podstawie ostatecznej decyzji Nr 36/2017 Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim z dnia 9 lutego 2017 r., znak sprawy: AŚ.6740.366.2016, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody i przebudowę sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Orli na nieruchomościach nr geod. 437, 438, 439, 685 położonych w miejscowości Orla.

11.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu Umowy oraz z  miejscem prowadzenia robót, dokonał wizji terenowej miejsca prowadzenia robót celem sprawdzenia, czy nie wystąpiły w stosunku do informacji zawartych w dokumentacji zmiany oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 2

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami bhp), a także, że będą one wyposażone               w środki ochrony osobistej.

2. Wykonawca i Podwykonawca wykonując roboty budowlane będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych, w szczególności dotyczące:

a) rozbiórki istniejącego budynku,

b) budowy fundamentów pod zbiorniki wyrównawcze,

c) wymiany ogrodzenia i zagospodarowania terenu,

d) termomodernizacji i robót wykończeniowych budynku SUW,

e) budowy zbiorników wyrównawczych, zbiorników bezodpływowych i osadnika popłuczyn,

f) budowy, przebudowy instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych,

g) wymiany obudów studni głębinowych i wykonania studni zaworu redukcyjnego na sieci wodociągowej,

z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,  na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy.

§ 3

Strony postanawiają, że przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany, gdy zostaną wykonane wszystkie zadania opisane w dokumentacji projektowej, SIWZ i w treści § 1 Umowy, dokonana zostanie ocena zgodności wykonanych prac z Umową oraz zostanie dokonany komisyjny odbiór jakości prac, a potwierdzeniem prawidłowego ich wykonania będzie końcowy protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez Wykonawcę, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że w ramach umówionej kwoty wynagrodzenia zostanie wykonany przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 Umowy i SIWZ,  wiedzą i doświadczeniem zawodowym Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,

- Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektami budowlanymi i wykonawczymi, przedmiarami robót, terenem w którym ma być wykonany przedmiot Umowy oraz rozważył wszystkie istotne okoliczności mogące wpływać na cenę.

- Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy, wysokość jego wynagrodzenia wyniesie:

- kwota netto ………………………… PLN (słownie złotych: …………………….…),

- podatek VAT według stawki … % tj. ………….. PLN (słownie złotych: …………),

- kwota brutto ……………………. PLN (słownie złotych: …………………………..).

(powyższy zapis może zostać zmieniony, jeżeli zgodnie ze złożoną ofertą wystąpi „odwrotne obciążenie” i dojdzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według obowiązującej stawki).

- Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w trzech częściach:

- I część w wysokości do 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,

- II część w wysokości do 40% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,

- III część w wysokości pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy.

- Każda z części może być płatna po zakończeniu zamkniętego etapu robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego i jego komisyjnym odbiorze, przy czym  przy odbiorze częściowym, w skład I i II części będzie wchodziła wartość poszczególnych zakresów rzeczowych w wysokości do 70% wartości podanej w kosztorysie ofertowym.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Wartość przedmiotu umowy, ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Zamawiający wynagrodzenie Wykonawcy przekaże przelewem na konto bankowe Nr …………………………….. wskazane  w ofercie przetargowej Wykonawcy, na wskazany rachunek bankowy ujęty w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni, od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby (sekretariatu) Zamawiającego.

- Faktura VAT musi zawierać dane identyfikacyjne:

    - Nabywca: Gmina Orla , ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla , NIP 543-215-42-50,

    - Odbiorca: Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment).

- Podstawą do wystawienia faktury za element, w którego wykonaniu uczestniczyli Podwykonawcy będzie dodatkowo: protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów), kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią dowodu zapłaty (np. przelewu bankowego), potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół komisyjnego odbioru wykonanych robót końcowych podpisany również przez Wykonawcę, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 5

Realizacja zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w terminie:

1) rozpoczęcie realizacji zamówienia – w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

2) ostateczne zakończenie realizacji zamówienia – do dnia ………………. 2020 r. – (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 6

- Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

- protokolarne przyjęcie placu budowy – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

- sporządzenie i przedstawienie w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, a także aktualizowanie harmonogramu na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- przedkładanie na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 18 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, którzy będą zobowiązani do przebywania na terenie placu budowy w czasie wykonywania poszczególnych robót,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane,

- zawarcie umowy z ewentualnymi Podwykonawcami,

- zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowanie terenu. Zajmowanie terenów sąsiednich wymaga pisemnej zgody ich właścicieli,

- zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza placu budowy, a po zakończeniu robót budowlanych – likwidacja zaplecza placu budowy,

- zapewnienie ochrony terenu budowy,

- ponoszenie kosztów zużytych mediów na potrzeby budowy,

- ponoszenie kosztów wynikających z warunków technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawarte w projektach budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, a nie ujęte w przedmiarach robót, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, włączenia w czynne sieci, odbiorów technicznych wykonywanych przez przedstawicieli tych firm,

- zapewnienie dostępności do istniejących obiektów, przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji,

- ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, ppoż., prawa budowlanego i drogowego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp.,

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją: specyfikacją techniczną, przedmiarami robót, projektem budowlanym, wykonawczym i wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Przed wbudowaniem materiałów  Wykonawca musi uzyskać akceptację  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, w tym pozytywnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego

- zapewnienie obsługi geodezyjnej,

- realizacja inwestycji przy uwzględnieniu zaleceń wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień, warunków i opinii,

- niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych lub niewybuchów,

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, rozruchu urządzeń,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (wymagane przepisami prawa oświadczenia, atesty, certyfikaty materiałów, deklaracje zgodności, rozliczenie powykonawcze z podziałem na branże),

- uzyskanie protokołów, opinii, pozwoleń koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

- wszystkie zadania, niezbędne uzgodnienia oraz opinie nieokreślone w niniejszym postanowieniach, a które są konieczne dla realizacji i prawidłowego ukończenia przedmiotu zamówienia uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy,

- zapewnienie w trakcie obowiązywania umowy, prawidłowej pracy istniejącej stacji uzdatniania wody do momentu oddania do użytku oraz uruchomienia przebudowanej SUW, celem zapewnienia nieprzerwanej dostawy do odbiorców wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wszelkie planowane wyłączenia pracy istniejącej SUW, każdorazowo muszą być uzgadnianie z Zamawiającym.

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego (3 osoby) w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody,

- serwisowanie całości przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym.

- Podwykonawstwo:

- Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy (wskazane w ofercie): ……………………………...

2) jeżeli na etapie realizacji zamówienia Wykonawca, będzie chciał zrezygnować z Podwykonawcy, na którego potencjał powoływał się w postępowaniu przetargowym, to musi zaproponować nowego, który uzupełni jego potencjał wskazany w ofercie. Nowy Podwykonawca musi samodzielne spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

    - zmiana Podwykonawcy przez Wykonawcę wymagana zgody Zamawiającego, poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo,

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

    - umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo będzie wyłącznie realizacja zamówienia ściśle odpowiadająca części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co  najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,

d) okres odpowiedzialności (gwarancji)  Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

    - Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganemu od Wykonawcy;

    - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo – od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,

    - zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego,

    - projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego,

    - Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli jest on niezgodny z Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

    - po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową na kwotę minimum 1 500 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100), określoną w § 8 ust. 1 pkt 2 lit b SIWZ.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu kompletnej dokumentacji określającej przedmiot Umowy – w dacie zawarcia umowy,

- przekazanie placu budowy – w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy,

- wskazanie osób uprawnionych do nadzoru w imieniu Zamawiającego nad realizacją zamówienia,

- dokonanie odbioru częściowego i końcowego zrealizowanych robót,

- zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

- Osobą kierującą pracami, objętymi Umową, w imieniu Wykonawcy jest:

………………………………… - Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane ……………………………………………………………………………………………….

- Osobą nadzorującą realizację zamówienia objętego Umową, w imieniu Zamawiającego jest:

……………………………………. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – uprawnienia ……………………………..

3. Inspektor nadzoru jest upoważniony do bieżącej koordynacji prac realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości prac, ich wykonania, do odbiorów prac i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ……………………………… – uprawnienia …………………………………, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy z ramienia Wykonawcy jest …………………………………… tel. ………………………..

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji Umowy z ramienia

Zamawiającego jest ………………………………………………. tel. ……………………...

7. Strony dopuszczają porozumiewanie się, w tym doręczanie pism, dokumentów, oświadczeń na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej:

- Zamawiający: ugorla@orla.pl

- Wykonawca: ……………………

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, iż będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- W odbiorach robót zanikających lub ulegających zatarciu uczestniczą kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie, e-mailem, Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. W przypadku braku skutecznego i prawidłowego powiadomienia Inspektora koszt odkrycia robót niezbędnego do zbadania ponosi Wykonawca.

- Odbiory częściowe będą odbywały się wg następujących zasad:

  - po zakończeniu zamkniętego etapu robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru,

  - do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

      - dokumentację powykonawczą wykonanego etapu robót wraz z naniesionymi nieistotnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – za zgodą projektanta,

      - protokoły odbiorów technicznych oraz badań, sprawdzeń, pomiarów, inspekcji oraz atesty na wbudowane materiały, instrukcje,

      - dziennik budowy – do wglądu Zamawiającego,

      - rozliczenie zrealizowanych robót – kosztorys powykonawczy robót, wykonany w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego w postępowaniu przetargowym,

      - niezbędne oświadczenia wynikające z zapisów SIWZ oraz inne wymagane dokumenty,

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę

  - protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego,

  - protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiającemu do użytkowania wykonanej części przedmiotu Umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy do użytkowania po jego całkowitym zrealizowaniu i dokonaniu procedury odbioru końcowego oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

- po zakończeniu całości robót objętych umową, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

- dokumentację powykonawczą wykonanego etapu robót wraz z naniesionymi nieistotnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – za zgodą projektanta,

- dokumentację geodezyjną powykonawczą, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- protokoły odbiorów technicznych i rozruchów technologicznych, urządzeń, instalacji, badań, protokoły z prób szczelności, odbiorów pasa drogowego, wyniki zagęszczenia gruntu, atesty na wbudowane materiały, instrukcje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia,

- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane:

- zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; a także w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości,

d) protokoły potwierdzające przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Zamawiającego (3 osoby) w zakresie podstawowej obsługi urządzeń,

e) deklaracje właściwości użytkowych, atestów, deklaracje zgodności z obowiązującą normą – dla materiałów wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f)   kosztorys  powykonawczy,

g) niezbędne oświadczenia wynikające z zapisów SIWZ oraz inne wymagane dokumenty,

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu i powiadomi uczestników odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia;

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru,

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób wskazany w protokole, Zamawiający może powierzyć usuwanie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości oferty brutto, tj. ………… zł (słownie złotych: ………………..).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………… z dnia ………………… r. (powyższy zapis może być zmieniony, albowiem jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy)

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonani Umowy w następujących terminach:

- 70% kwoty zabezpieczenia ustalone w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……………………….) – w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego;

- 30% kwoty zabezpieczenia ustalone w wysokości …………… zł (słownie złotych: ……………………….)  – w terminie do 15 (piętnastu) dni po upływie terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli w tym czasie w przedmiocie Umowy nie zostaną ujawnione wady.

§ 10

- Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Okres gwarancji obejmuje również serwisowanie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszają wartość prac lub uczynią przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy będzie rozszerzona poprzez wydłużenie okresu rękojmi do (......) miesięcy tj. zrównanie go z okresem udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i upływa wraz z upływem okresu gwarancji jakości.

- Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwaranci jakości.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku konieczności dokonania odkrywek wykonać je oraz przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do odbioru pogwarancyjnego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe                   z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady przedmiotu Umowy, jeżeli wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji jakości. Wady będą usunięte w odpowiednim terminie, uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.

- W przypadku braku porozumienia co do terminu, termin usunięcia wad określi sam Zamawiający. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- Do napraw Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

- Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz materiałów eksploatacyjnych w okresie

obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

- Zawarte w umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień umowy oraz stosownych przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 11

- Strony ustalają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji – 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada – 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4,

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania Umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada – 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4,

- 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, za każdy dzień opóźnienia:

a)	nieterminowej zapłaty lub braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,

b) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, celem realizacji zadania lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          o   podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- 0,03 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu prac lub przerwę w prowadzeniu robót przez okres dłuższy niż 30 dni lub zwłokę w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym realizacji robót bez uzasadnienia i zgody Zamawiającego.

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego,

- za niezachowanie któregokolwiek z terminów określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- w przypadku stwierdzenia nie spełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności określone w § 4 ust. 18 SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł na każdy stwierdzony przypadek

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4.

  - Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strona zobowiązana zapłaci na rachunek bankowy Strony uprawnionej w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty kary umownej.

  - Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

§ 12

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny i ustawę Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy również, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie i likwidacji Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu Umowy i nie realizuje go przez okres co najmniej 30 dni,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy i nie rozpoczyna jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 30 dni,

- Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania określone Umową.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy nie przekaże mu dokumentacji projektowej

- Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1

- 4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. Za formę pisemną strony zgodnie uznają skany pism przesyłanych pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 7 .

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obwiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prace w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od Umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za niewadliwe wykonaną część przedmiotu Umowy.

§ 13

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

- w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w Umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano (dotyczy sytuacji, gdy wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego);

- w przypadku konieczności realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych (protokołu konieczności) sporządzonego i podpisanego przez kierownika budowy, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego. Integralną część protokołu konieczności stanowi protokół z negocjacji z Wykonawcą dotyczący wyceny robót, zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi o kwotę wyliczoną w następujący sposób:

- jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ale jest możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z tego kosztorysu, to zostaną wyliczone analogiczne – proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

- jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa powyżej Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i sprzętu ujętych w danych wyjściowych do kosztorysowania na podstawie, których sporządził kosztorys ofertowy,

- jeżeli nie można wycenić powyższych robót z zastosowaniem metod, o których mowa w tiret pierwsze i drugie Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys ofertowy,

- Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa powyżej oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót;

- zmiana (wydłużenie) terminu realizacji inwestycji w stosunku do terminu w ofercie  może nastąpić w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od terminu zakończenia realizacji zadania wskazanego w ofercie Wykonawcy,

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) – wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi lub powoduje konieczność wstrzymania  robót. Udowodnienie zaistnienia tych okoliczności spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu może nastąpić o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,

- wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego organu (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tę konieczność występuje Wykonawca robót),

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tę konieczność występuje Wykonawca robót),

- na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, w takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia,

- zmiana kierownika budowy, z zachowaniem spełnienia w tym zakresie wymogów SIWZ, w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez niego wskazanej funkcji. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie zmiany wraz z:

a) oświadczeniem o przyjęciu obowiązków nowego kierownika budowy,

b) decyzją o nadaniu wymaganych uprawnień,

c) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

d) oświadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków postępowania dla osoby pełniącej tę funkcję;

- zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych osób wyznaczonych przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją inwestycji (wpisanych imiennie do umowy) – w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich określonych czynności;

- zmiana numeru rachunku bankowego podanego w ofercie Wykonawcy – wymaga zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy);

- zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wchodzącego w miejsce podwykonawcy, który w trakcie postępowania przetargowego udostępnił swój potencjał Wykonawcy – jeżeli na etapie realizacji zadania Wykonawca będzie chciał zrezygnować z podwykonawcy, to musi zaproponować nowego, który uzupełni jego potencjał wskazany w ofercie. Nowy podwykonawca musi samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;

- wprowadzenia robót zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiałów, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,

d) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 1 lit b nie może być wyższe niż 5% ceny ofertowej brutto.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz  przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługujących mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane przez drugą Stronę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod następujący adres:

- Zamawiający: Gmina Orla, 17-106 Orla, ul. A. Mickiewicza 5,                                  NIP 543-21-54-250,  Regon 050659600;

- Wykonawca:  ………………………………………………………………………….

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane na ostatnio wskazany będą uważane za skuteczne.

- Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do Umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy z dnia ………….. r.,

- przedmiary robót,

- projekty  budowlane oraz wykonawcze,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wykonawca:							Zamawiający: